## Slide 1: Ukončovanie a hodnotenie projektov 3. prednáška

## Slide 2: Hodnotenie projektu
Typy hodnotení
Predbežné: „ex-ante”
Priebežné „mid-term”
Následné „ex-post”
Tieto sa môžu doplniť príležitostnými („ad-hoc”)
hodnoteniami.

## Slide 3: Hodnotenie projektu
Miesto hodnotenia v projektovom cykle
Probléma -és funkció
meghatározás
Terv kidolgozás
Kockázatfelmérés,
prognosztizálás
Döntés
Megvalósítás
Lezárás
Előzetes értékelés
Közbenső értékelés
Utólagos értékelés

## Slide 4: Hodnotenie projektu
Charakteristiky hodnotení
Úroveň projektového cyklu | Skúmané informácie | Typ hodnotenia | Charakteristika hodnotenia
Plánovanie | Údaje plánu, inputy, skúsenosti | predbežné „ex-ante” | Skúmanie efektu a relevancie
Realizácia | činnosti, outputy, výsledky | priebežné „mid-term” | Skúmanie užitočnosti a efektivity
Ukončenie | outputy, výsledky, efekty | následné „ex-post” | Skúmanie užitočnosti a udržateľnosti

## Slide 5: Hodnotenie projektu
Funkcie predbežného hodnotenia
Sledovanie dôslednosti vzťahov medzi všeobecnými a špecifickými cieľmi a činnosťami projektu
Sledovanie úplnosti a efektu indikátorov outputov, výsledkov a efektov
Skúmanie reality vyčíslených cieľov.

## Slide 6: Hodnotenie projektu
Funkcie predbežného hodnotenia
Zlepšiť vnútornú logiku projektu,
Zlepšiť vonkajšiu koherenciu projektu,
Predbežné stanovenie cieľov a ukazovateľov,
Podporovať realizáciu cieľov projektu.

## Slide 7: Hodnotenie projektu
Kritériá skúmania predbežného hodnotenia
Relevancia - projekt je zameraný na riešenie skutočných problémov
Realizovateľnosť - projekt stojí za riziko a kapacity potrebné k realizácii sú k dispozícii,
Udržateľnosť - výsledky zostanú aj po ukončení projektu.

## Slide 8: Hodnotenie projektu
Relevancia
Analýza problému bola komplexná?
Či ciele potvrdzujú hospodársku a spoločenskú dôležitosť projektu?

## Slide 9: Hodnotenie projektu
Realizovateľnosť
Či konkrétny cieľ projektu skutočne prispieva k realizácii komplexných cieľov?
Výsledok bol zadefinovaný ako služba pre cieľovú skupinu?
Plánované ciele projektu sa zrealizujú, ak dosiahneme výsledky?
Ciele dostatočne odôvodňujú použité prostriedky?
Zohľadnia sa vonkajšie faktory?
Ich riziko je prijateľné?

## Slide 10: Hodnotenie projektu
Udržateľnosť
Daná technológia vyhovuje miestnym podmienkam?
výhody projektu budú pre všetkých dostupné?
Efekt zostane aj po ukončení projektu?
Je analýza výnosnosti spoľahlivá?

## Slide 11: Hodnotenie projektu
Priebežné „mid-term” hodnotenie
skúma efektivitu vykázanú vyčíslenými indikátormi, resp. význam a kvalitu indikátorov.

## Slide 12: Hodnotenie projektu
Ciele priebežného hodnotenia
Skúmať postupovanie projektu, ako dosiahol svoj cieľ,
Zmena cieľov projektu, ak je to potrebné,
Revidovať financovanie,
Potvrdiť prípadné finančné prerozdelenia,
Hodnotiť projektový manažment.

## Slide 13: Hodnotenie projektu
Kvalitatívna kategorizácia priebežného hodnotenia
Veľmi úspešný ("Highly satisfactory"),
Úspešný ("Satisfactory"),
Menej dostatočný ("Less then satisfactory„),
Veľmi neúspešný ("Highly unsatisfactory").

## Slide 14: Hodnotenie projektu
Funkcie následného „ex-post” hodnotenia:
Následne potvrdiť projekt,
Hodnotiť efekt projektu,
Analýza údajov za účelom získavania skúseností,

## Slide 15: Hodnotenie projektu
Hodnotenie
Skúmanie zmeny medzi dvomi stavmi
(plánovaný – realizovaný)
Monitoring
Sledovanie fyzickej a finančnej realizácie projektu

## Slide 16: Monitoring projektu
Definícia monitoringu
Vo všeobecnosti: nepretržitý zber, spracovanie a posielanie údajov v záujme prípravy rozhodnutí.
V užšom ponímaní: sledovanie finančnej a fyzickej realizácie rozvojového programu, skúmajúc, či je zabezpečené dosiahnutie cieľov plánovaným spôsobom (podľa harmonogramu, finančného plánu a pod.)

## Slide 17: Monitoring projektu
Hlavné charakteristiky monitoringu
Efektívny prostriedok v rukách manažmentu
Proces, nie jednorazová činnosť
Má konkrétny cieľ – čo ho odlišuje od kontroly
Zbiera údaje a informácie, a porovnáva ich s cieľmi
Upozorňuje na odchýlky od cieľa
Umožní pre manažment zasiahnuť.

## Slide 18: Monitoring projektu
Pre koho a na čo je potrebný monitoring?
Manažment, lebo potrebuje také informácie, na základe ktorých môže rozhodnúť, či je daná činnosť úspešná.

## Slide 19: Monitoring projektu
Kto a prečo potrebuje monitoring?
Financujúci, lebo
prostredníctvom monitoringu získa informácie o projekte už počas realizácie;
v prípade potreby vie včas zasiahnuť;
získa obraz o tom, nakoľko projekt prispieva k dosiahnutiu vlastných cieľov;
vyplácanie dotácie môže podmieniť fyzickým plnením;
môže si vynútiť efektívne využitie dotácie.

## Slide 20: Monitoring projektu
Ukazovatele dobrého systému monitoringu
Vytvára sa už v plánovacej fáze,
Zabezpečuje pravidelný zber potrebných informácií,
Zabezpečuje potrebné informácie smerom k donorskej organizácii.

## Slide 21: Monitoring projektu
Sleduje celý cyklus projektu
      plánovanie
      realizácia
      fungovanie

## Slide 22: Monitoring projektu
Ukazovatele správy monitoringu
Podávajú sa vo vopred stanovených termínoch.
Míľniky.
Jej cieľ:
  Poskytovanie informácií,
  Podklady k vyplácaniu dotácie,
  Odôvodnenie odchýlok.
Projekt típusa és mérete szerint jelentősen eltérhet tartalmában, formájában.

## Slide 23: Monitoring projektu
A monitoring beszámoló tartalma
  a célokhoz mért előrehaladás, beleértve a számszerűsíthető eredmények bemutatását (logframe!!!);
  a céloktól, tervektől való jelentős eltérések, megfelelő indoklással együtt (pl. a projekt környezetében bekövetkezett változások ismertetése);
  beszámoló a közbeszerzéssel, illetve a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséről, a támogatási szerződésben foglalt rendelkezések szerint;
  információk a projekt pénzügyi megvalósulásáról (ténylegesen felmerült költségek).

## Slide 24: Monitoring projektu
A monitoring információ hasznosulása
A projektszervezeten belül
(belső monitoring)
A támogatást nyújtó intézményrendszerében
(külső monitoring)

## Slide 25: Monitoring projektu
A működtetési időszak monitoringja
a támogatási szerződésben meghatározott;
bizonyos időközönként adatszolgáltatás biztosítása a projekt fenntartási időszak végéig;
projekt fenntartási jelentés.

## Slide 26: Monitoring projektu
A közreműködő szervezetek által végzett monitoring
Intézkedés-monitoring: a program-monitoring inputja
  projektadatok összesítése, intézkedés-szintű adatok generálása
  jelentés az Irányító Hatóság felé
  számítógépes rendszer (pl. EMIR).

## Slide 27: Monitoring projektu
A közreműködő szervezetek által végzett monitoring
Projekt-monitoring
  az egyes projektek megvalósulásának nyomonkövetése
  a projekt teljesítményének összhangja a pályázatban leírtakkal
  szükség esetén közbelépés, beavatkozás.

## Slide 28: Monitoring projektu
A közreműködő szervezetek által végzett monitoring
Projekt-monitoring
  az egyes projektek megvalósulásának nyomonkövetése
  a projekt teljesítményének összhangja a pályázatban leírtakkal
  szükség esetén közbelépés, beavatkozás.

## Slide 29
Ďakujem za pozornosť!