## Slide 1: Plánovanie projektu 8. prednáška

## Slide 2: Hospodárska analýza
Hospodárska analýza skúma, v čom projekt prispieva k hospodárskemu rozmachu regiónu, krajiny.
Vzťahuje sa na celý región, krajinu, neskúma iba záujmy investora, majiteľa.
Počas toho sa zadefinujú také spoločenské výhody a nevýhody, ktoré vo finančnej analýze nefigurujú.
Spôsob: Trhové ceny finančnej analýzy sa prepočítajú na zúčtovateľné ceny, ktoré nie sú skreslené nedokonalosťami trhu (transfery, externálie a pod.)

## Slide 3: Hospodárska analýza
Kroky hospodárskej analýzy:
  Sumarizácia finančných nákladov projektu
  Odhad ekonomických nákladov projektu
    rozpočtové(fiškálne) korekcie,
    Prechod z trhových cien na zúčtovateľné ceny,
    Externálne vplyvy.

## Slide 4: Hospodárska analýza
Kroky hospodárskej analýzy:
  Odhad výnosov projektu
    Výnosy vystupujúce priamo u užívateľov, využívateľov služieb
    Vonkajšie hospodárske vplyvy sú vplyvy, ktoré (1) nevystupujú priamo u odberateľov alebo užívateľov projektu, a (2) nesprevádza ich priame protipoložkovanie.
    Sumarizácia výnosov
  Výpočty ekonomických ukazovateľov výkonu

## Slide 5: Hospodárska analýza
Zmapovanie vplyvov:
hospodárska, spoločenská dimenzia prostredia – treba naznačiť aj vzájomné vplyvy
Oddelenie vplyvov – čo je vplývajúci činiteľ, ako sa dá potvrdiť?
Dá sa použiť štandardný rad otázok
– komisionálna CBA príručka
Odporúča sa používanie skupinových kreatívnych techník

## Slide 6: Hospodárska analýza
Grafické znázornenie vplyvov – mapa trás vplyvov

## Slide 7: Hospodárska analýza
Možnosti vyčíslenia:
Dve rôzne úrovne: vyčíslenie a „eurovanie”
  Príklad: zníženie výskytu chorôb
Základom vyčíslovania môže byť:
  Zmeny, ktoré nastali a boli merané pri skorších, podobných projektoch (benchmarking)
  Znalecké odhady založené na mechanizmoch vplyvov
  Cielený prieskum uskutočnený v okruhu dotknutej cieľovej skupiny

## Slide 8: Analýza rizík
Analýza rizík vyskytujúcich sa počas prípravy projektu
Podľa Webster’s-a:
Riziko je
šanca na hrozbu, stratu, resp. poškodenie.

## Slide 9: Analýza rizík
Cieľ
Zistenie rizík a ich zoradenie podľa významu na základe toho, aká je pravdepodobnosť výskytu jednotlivých rizík, a aký môžu mať vplyv na ciele organizácie, pokiaľ sa reálne vyskytnú.

## Slide 10: Analýza rizík
Cieľom analýzy rizík je počas plánovania projektu určiť tie nepriaznivé udalosti, ktoré ovplyvňujú podmienky realizovateľnosti investície.
Cieľom je skúmať, do akej miery by prípadne mohli riziká ukryté v projekte ovplyvniť hospodárske a finančné výsledky investície.

## Slide 11: Analýza rizík
Analýza rizík musí prihliadať na nasledovné riziká ovplyvňujúce princípy plánovania:
Realita investičného cieľa,
Závislosť od iných investícií,
Realita plánovaného času realizácie
Realita plánovaného času návratnosti

## Slide 12: Analýza rizík
Systém princípov používaných počas analýzy rizík sa musí vzťahovať na všetky projektové prvky s prihliadnutím na nasledovné:
  Technické riziká
  Právne hľadiská
  Spoločenské riziká
  Finančné, hospodárske riziká
  Inštitucionálne riziká
  Trhové riziká

## Slide 13: Analýza rizík
Očakávania voči analýze rizík:
Metóda musí byť v rámci organizácie zrozumiteľná pre každého.
Výstup má ukazovať výsledok zrozumiteľne (rizikovú hodnotu prvku, a jeho miesto medzi ostatnými prvkami).
Má zohľadňovať čo najmenej hodnotiacich kritérií.
Hodnotiace kritériá musia byť vhodné na odkrývanie odchýlok medzi jednotlivými prvkami.
Hodnotiace kritériá nemajú obsahovať prvky, ktoré sa rovnako vzťahujú na celú množinu.

## Slide 14: Analýza rizík
Postup pri analýze rizík
Stanovenie kritérií hodnotenia pre jednotlivé prvky
Určenie činností.
Stanovenie cieľov kontrol priradených k jednotlivým činnostiam
Stanovenie rizika
Hodnotenie pravdepodobnosti nástupu rizika a jeho vplyvu
Priradenie vnútornej kontroly k riziku, čím sa riziko znižuje
Stanovenie zostávajúceho rizika

## Slide 15: Analýza rizík
Mapa rizík
Keď sa stanovili všetky riziká pre všetky funkcie/činnosti, znázorníme ich v dvojrozmernej tabuľke, v ktorej sú zobrazené tieto dva tematické celky:
  Určenie vplyvu rizika
  a početnosti, alebo pravdepodobnosti rizika

## Slide 16: Mapa rizík
Vysoké riziko
Stredné riziko
Nízke riziko
Nízke
Stredné
Vysoké
Nízka
Stredná
Vysoká
Váha rizika: pravdepodobnosť a vplyv výskytu
Pravdepodobnosť
Vplyv
Kockázat
Riziko
Riziko
Riziko

## Slide 17: Riešenie rizík
Riešenie rizík
Po zmapovaní rizík je potrebné predstaviť stratégiu ich riešenia a analýzu rizík. Stratégiu riešenia odporúčame predstaviť schematicky, tabuľkovou formou, prehľadne.

## Slide 18: Kockázatelemzés
Identifikácia kontrol
Pre každé riziko treba určiť vhodnú vnútornú kontrolu:
      Čo treba spraviť, aby identifikované riziko nenastalo?
Treba však mať na zreteli, že sa riziko nikdy nedá úplne vylúčiť…
      …jednoducho sa iba snažíme znížiť pravdepodobnosť výskytu alebo vplyv rizika

## Slide 19: Analýza rizík
V prípade projektu, ktorý chceme uskutočniť prostredníctvom dotácie sa vyskytne aj niekoľko špeciálnych rizík, ktoré vyplývajú z charakteru projektu.
  Riziká vystupujúce počas prípravy projektu
  Riziká spojené s podávaním projektu
  Riziká spojené s hodnotením projektu, ktoré sa nedajú ovplyvniť

## Slide 20: Analýza rizík
Riziká vyskytujúce sa v súvislosti s projektovou výzvou
Projektová výzva je veľmi zložitá;
Nedostatok predpisov konania.

## Slide 21: Analýza rizík
Zložité projektové výzvy
Riziká vyplývajúce z obsahových protirečení návodu projektu a jeho príloh a projektových tlačív
Obsah zmluvy, ktorá tvorí prílohu projektu sa často mení (napr. zábezpeky, finančná kondícia, tabuľa indikátorov)
Nedostatok a protirečenia odpovedí v komunikácii medzi zúčastnenými organizáciami

## Slide 22: Analýza rizík
Nedostatok predpisov konania
Prílišná subjektivita odborných kritérií

## Slide 23: Analýza rizík
Riziká vystupujúce počas prípravy projektu
  Staré návyky
  Vyhotovenie štúdie pre realizovateľnosť
  Skúmanie udržateľnosti

## Slide 24: Analýza rizík
Riziká vystupujúce počas vyhotovenia projektu
  Vzťah uchádzača a písateľa projektu
  výber vhodných partnerov
  Výber účastníkov projektového manažmentu
  Podrobnosť rozpočtovej tabule
  Stanovenie indikátorov

## Slide 25: Analýza rizík
Riziká vystupujúce pri podávaní projektu
  Včasné vyhotovenie projektu s potrebnými prílohami (napr. nenahraditeľné dokumenty)
  Prítomnosť osoby oprávneného podpisovať
  Dodržanie termínu podania
  Dodržanie predpisov o podávaní (napr. neporušené balenie, adresát)
  Dodržanie náhradného termínu na doplnenie

## Slide 26: Analýza rizík
Riziká spojené s hodnotením projektu, ktoré sa nedajú ovplyvniť
Rozhodnutie o úspešnosti projektu vznikne až niekoľko mesiacov po podaní, čo môže znemožniť realizáciu popísanú v projekte.
Aj odborne nevyhovujúce, alebo na dotáciu neoprávnené projekty môžu byť úspešné.

## Slide 27: Analýza rizík
TÍMOVÁ PRÁCA
Vyhotovenie analýzy rizík a mapy rizík

## Slide 28
Ďakujem za pozornosť!