## Slide 1: Ukončenie a vyhodnotenie projektov 4. prednáška

## Slide 2: Monitoring projektu
Charakteristika správy o monitoringu
Podáva sa za vopred stanovené obdobia.
Míľniky.
Viaže sa aj k platbám.
Cieľ:
  Poskytovanie informácií,
  Podloženie žiadostí o platbu,
  Odôvodnenie odchýlok.
Podľa typu projektu sa môže značne líšiť obsahom aj rozsahom.

## Slide 3: Monitoring projektu
Obsah správy o monitoringu
  Postupovanie v porovnaní s cieľmi, vrátane prezentácie vyčísliteľných výsledkov (logframe!!!);
  Značné odchýlky od cieľov a plánov, s odôvodnením
  Správa o plnení povinností v oblasti verejných obstarávaní, resp. popularizácie, v zmysle ustanovení zmluvy o dotácii;
  Informácie o finančnej realizácii projektu (skutočné náklady).

## Slide 4: Monitoring projektu
Monitoring obdobia fungovania
Stanovené zmluvou o dotácii;
Poskytovanie informácií za dané obdobie;
Správa o udržateľnosti projektu.

## Slide 5: Monitoring projektu
Monitoring vykonávaní účastníckymi organizáciami
Monitoring opatrení: input programového monitoringu
  Sumarizácia projektových údajov
  Správa smerom k riadiacemu úradu
  Počítačový systém (napr. EMIR).

## Slide 6: Monitoring projektu
Monitoring vykonávaní účastníckymi organizáciami
Projektový monitoring
  Sledovanie realizácie jednotlivých projektov
  Súlad medzi výkonmi projektu s výzvou
  V prípade potreby zasiahnutie.

## Slide 7: Diseminácia
Pojem diseminácie
diseminácia = rozosievanie (ohľadom projektov rozširovanie)
rozširovanie výsledkov (a chýb) projektov eredményeinek
optimalizácia nákladov/efektov – aplikácia v širokom okruhu.

## Slide 8: Diseminácia
Predmet diseminácie
Hmatateľné výsledky
(kurzy, príručky, učivá, učebné plány, ….)
odborné skúsenosti
Metodika
skúsenosti z realizácie projektu (projektový manažment, spolupráca, …)
Nepriamo uplatňované efekty
(rozvoj osobnosti, vytváranie zručností, rozšírenie odborných poznatkov, …)

## Slide 9: Diseminácia
Úspešná diseminácia
Nie je skutočná spolupráca.
Riešenie:
uplatnenie princípu: spolu plačeme, spolu sa smejeme!

## Slide 10: Diseminácia
Základné otázky diseminácie
Na akej úrovni sa majú informácie z projektu šíriť?
Prečo je potrebná diseminácia? Aký efekt sa od nej očakáva? Ako diseminácia kvalitu projektu?
K akým cieľovým skupinám sa majú informácie o projekte dostať?

## Slide 11: Diseminácia
Základné otázky diseminácie
Aké informácie sa majú šíriť?
Akými prostriedkami a komunikačnými kanálmi sa bude diseminovať?
Kedy sa majú uskutočniť jednotlivé diseminačné kroky?
Kto sa jej má zúčastniť(inštitúcie, osoby)?
Koľko to stojí?

## Slide 12: Diseminácia
Úrovne diseminácie
Najnižšia úroveň diseminácie tvoria účastnícke organizácie
Ďalšou úrovňou sú partnerské organizácie
Hospodársky sektor
Región
Národná úroveň
Úroveň EÚ

## Slide 13: Diseminácia
Cieľové skupiny diseminácie
Rozhodujúcou je relevancia výsledkov!
(iné inštitúcie, odborníci, odborní zákonodarcovia, novinári a pod.)
Cieľové skupiny projektu, a – ak je to relevantné – aj predstavitelia iných odborov!
(úrady práce, komory, neziskové organizácie, sociálni partneri, a pod.)

## Slide 14: Diseminácia
Vnútorná diseminácia
Odovzdávanie výsledkov, skúseností v rámci organizácie
Vnútorné vzdelávanie
príručka
správa

## Slide 15: Diseminácia
Metódy diseminácie
Počas diseminácie sa môžu využívať rôzne komunikačné kanály.
Interpersonálne vzťahy
Vydávanie samostatných tlačovín – letáky, brožúry, a pod.
Odborné výstavy, konferencie a semináre
Masovo-komunikačné prostriedky

## Slide 16: Diseminácia
Problémy s disemináciou
Počas plánovania treba počítať s s prípadnými obmedzeniami pre disemináciu:
Nízky záujem cieľových skupín,
Nedostatok odbornosti,
Chýbajúce zdroje a pod.
Podstatným prvkom diseminácie je interaktivita!

## Slide 17: Diseminácia
Kritické body diseminácie
Vyžaduje úzku spoluprácu medzi partnermi a cieľovými skupinami diseminácie
Vyžaduje dobré prezentačné schopnosti
Ťažko znášame pozitívnu kritiku?
Informácie a vedomosti znamenajú moc, preto sa niektorí ťažko s nimi podelia

## Slide 18
Ďakujem za pozornosť!